## Slide 2
ALMOXARIFADO
Ar condicionado venceu em 23/10; mesas e bebedouro vencem dia 30/10
07/09
21/09
05/10
19/10
02/11
16/11
30/11
14/12
Ação
Responsável
Solicitar ar condicionado
Almoxarifado
Vencido em 23/10
Solicitar mesas e cadeiras
Almoxarifado
Solicitar bebedouro
Almoxarifado
Solicitar EPI, EPC e ferramental
Almoxarifado
Definir estoque mínimo do contrato
Almoxarifado
Separar materiais por atividade
Almoxarifado
Hoje, 26/10
Em andamento
Não iniciado
Semana atual

## Slide 3
COMPRAS
Computadores, telefones e impressoras ainda sem data de término
07/09
21/09
05/10
19/10
02/11
16/11
30/11
14/12
Ação
Responsável
Mesas e cadeiras
Compras
Ar condicionado
Compras
Bebedouro
Compras
Kit multimídia para treinamento
Compras
Computadores
Compras
Sem data de término
Aparelhos telefônicos
Compras
Sem data de término
Impressoras (compra ou locação)
Compras
Sem data de término
EPI, EPC e ferramental
Compras
Computadores — reforço
Compras
Câmeras veiculares (locação)
Frota
Hoje, 26/10
Em andamento
Não iniciado
Semana atual